**Místní program obnovy venkova obce**

**Řepeč**

**Programové období od 1.1.2023 – 31.12.2026**

**Schváleno zastupitelstvem obce Řepeč**

**usnesením č. 38/2022 ze dne 29.11.2022**

……………….. …………………

Jiří Vozábal Ing. Jan Mleziva

starosta obce místostarosta obce

Obsah :

1. Úvod
2. Charakteristika obce.
3. Dosavadní výsledky realizace Programu obnovy venkova.
4. Program obnovy venkova obce Řepeč na období 2023 – 2026.
5. Závěr.

**Úvod**

Obec Řepeč leží v jižních Čechách ve vzdálenosti 17 km jihozápadně od okresního města Tábora.  Katastrální území má rozlohu 1279 ha. Obec leží v geomorfologické oblasti Bechyňské pahorkatiny v povodí řeky Lužnice, terén je mírně zvlněný s poměrně značným zastoupením lesů.  Vůbec nejstarší historie naší vsi zasahuje až do střední doby bronzové, kdy začal tato území osidlovat lid s mohylovou kulturou. Dokladem toho je 42 mohyl nalezených v lese „Atlas“ u Řepče.

Obec Řepeč, pokud paměti sahají, náležela k biskupskému panství Týnu nad Vltavou. Dne 28.5.1283 ji pro svou odlehlost prodal biskup Tobiáš Jindřichovi z Rožmberka, načež příslušela i s 20 lány k Příběnicům. Poněvadž zůstaly Příběnice od roku 1437 neosídlené, části obce Řepeč připadly Choustnickému panství. Od 16. století příslušela ves ke statku Stádleckému, a to až do roku1848. Od roku1850 je samostatnou obcí s osadou Kášovice. Roku 1750 bylo v Řepči 17 gruntů a jedna chalupa, roku 1880 však již 56 čísel a celkem 449 mužů a žen. V tomto období vznikají jména částí obce – Na Karlově, V Souhradí, Za Humny… a jména polí – V Řepečkách, K Jablonskému, Pod Kuklí,atd.

Dne 15. října 1867 byla v Řepči založena škola. V letech 1887-1895 byla Řepeč zasažena „vystěhovaleckou“ horečkou, kdy více než 100 lidí odešlo do Ameriky. Řepeč patří v tuto dobu pod Opařanskou duchovní správu. Roku 1898 byla vystavěna na náklady obce na návsi kaplička a k ní kůlna k uschování požární stříkačky.

Roku 1927 byla započata stavba silnice ze Řepče do Opařan a o osm let později byla dřevěná lávka přes řepečský potok, protínající tuto silnici, nahrazena železobetonovým mostem.

V roce 1950 proběhlo další sčítání lidu, napočítáno bylo 83 domů s 337obyvateli. V létě téhož roku byl založen přípravný výbor jednotného zemědělského družstva.

Důležitým mezníkem v životě celé obce se stal 8. leden 1952, kdy se nad hlavami občanů ozvaly první zvuky nově zavedeného obecního rozhlasu.

1.února 1957 byl zahájen provoz autobusové linky Jistebnice – Tábor, přes Opařany, Stádlec, Slavňovice, Řepeč, a kdy lidé již nemuseli chodit na autobus ke státní silnici.

V roce 1964 byla započata stavba kanalizace, vystavena byla autobusová zastávka. O dva roky později se začalo s betonováním požární nádrže na místě bývalého návesního rybníka, místní komunikace byly vyasfaltovány, veřejné osvětlení bylo nahrazeno výbojkovým, započalo se, se stavbou bytových jednotek JZD a parčíku na návsi v Řepči.

MNV začal na podzim roku 1979 s výstavbou prodejny Jednoty, budova stávající prodejny již nevyhovuje hygienickým podmínkám.

**Charakteristika obce**

V současné době je v Řepči trvale hlášených 298 obyvatel, z toho je 64 dětí mladších 18-ti let. Nejmladšímu bude teprve jeden rok. Důležitým ukazatelem je že od roku 2003 počet trvale hlášených obyvatel pozvolna stoupá (rok 2003 – 230 trvale hlášených obyvatel). Mezi největší zaměstnavatele patří zemědělství a strojírenská firma VOPSS Řepeč s.r.o. sídlící přímo v obci, řadu zdravotních sester zaměstnává Psychiatrická nemocnice Opařany, ostatní dojíždějí za prací do okolních obcí. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 1 %. Občanskou vybavenost tvoří objekt pohostinství, prodejna základního potravinářského sortimentu, požární zbrojnice, sportovní areál a obecní úřad s knihovnou. Centrální část obce tvoří náves, na které je dominantní park s malou kaplí. V obci aktivně pracuje pět zájmových spolků - Myslivecké sdružení, Fotbalový klub, Svaz žen, Svaz dobrovolných hasičů a Svaz chovatelů poštovních holubů. Vzhledem k tomu, že obec leží stranou komunikace č. I/29 a I/19 na trase Tábor – Písek, je vhodným a klidným místem pro trvalé bydlení i rekreaci.

**Dosavadní výsledky realizace Programu obnovy venkova**

Obec využívá možností Programu obnovy venkova od roku 2009. V uplynulém programovacím období byla největší realizovaná akce rekonstrukce objektu fotbalových kabin (2020) a rekonstrukce povrchu místní komunikace „Na Humnech“ (2022).

**Program obnovy venkova obce Řepeč na období 2023 –2026**

**1. Rekonstrukce vytápění v budově obecního úřadu**

V současné době je vytápění budovy obecního úřadu a některých bytových jednotek realizováno elektrickými přímotopy, další část kotlem na tuhá paliva, který od září roku 2022 nebude splňovat požadované emisní limity. Cílem je sjednotit způsob vytápění budovy obecního úřadu, tedy budovy čp.83 a nahradit stávající nevyhovující kotel a elektrické přímotopy novým nízkoemisním kotlem, případně bezemisním zdrojem tepla.

Termín realizace : 2023 – 2024.

Předpokládané náklady: cca 1 500 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: vlastní, POV.

**2. Výměna střešní krytiny na místním kulturním domě**

Místní kulturní dům zahrnuje hostinec, klubovnu pro schůze místních spolků a sdružení a sál pro cca 180 návštěvníků pro konání společenských a kulturních akcí. Poslední velkou rekonstrukcí prošel v roce 2010, kdy byla vyměněna všechna okna a také dveře, v roce 2013 byl ve výčepu a klubovně změněn způsob vytápění, a v roce 2017 byla kompletně opravena fasáda.

Termín realizace: 2023 – 2024.

Předpokládané náklady: cca 700 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: POV, vlastní.

**3. Oprava povrchu místních komunikací**+ investice do rozvodů optického kabelu pro připojení k internetu

Povrch místních komunikací je průběžně opravován z vlastních zdrojů obce, tyto však stačí pouze na lokální opravy. Cílem je získat větší množství finančních prostředků na celkovou opravu povrchu místních komunikací, která by navazovala na již provedené opravy a budování chodníků. Zároveň cítíme potřebu rozvíjet nové dostupné technologie umožňující občanům komfortnější práci s internetem, který už je v současné době nezbytný nejen pro domácnosti jako takové, ale také pro žáky škol a studenty k jejich studiu a práci, pro zaměstnance a jejich stále více se rozšiřující práci z domova, tzv. home office, a velmi významně ovlivňuje též práci firem, což může dobře zajistit rozvod připojení tzv. optickým kabelem.

Termín realizace: 2023 – 2026.

Předpokládané náklady: cca 3 500 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: MMR, vlastní, POV.

**4. Rekonstrukce veřejného osvětlení**

Poslední částí obce, která dosud nebyla zrekonstruována, je příjezd od Opařan, příjezd od Slavňovic a vlastní náves. Výměnu osvětlovacích těles předpokládáme realizovat současně s plánovanou rekonstrukcí sítě NN.

Termín realizace: 2023 – 2026.

Předpokládané náklady: cca 1 000 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: grant JČ, POV, vlastní.

**5. Údržba stromových alejí**

Obec se nachází uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny s velkými scelenými lány polí. Pro zvýšení diverzity krajiny, snížení možností půdní eroze a lepšího zadržování vody v krajině se obec stará pravidelně o stromové aleje kolem místních komunikací, zejména tam, kde se jedná o mladé nezakořeněné stromky. Předpokládané činnosti jsou: ochrana proti poškozování zvěří, pěstební zásahy, náhrada starých nebo chybějících stromů v alejích.

Termín realizace: každoročně.

Předpokládané náklady: cca 400 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: POV, vlastní.

**6. Podpora spolkového života**

Dobrovolné spolky jsou základním stavebním kamenem pro fungování kulturního života v obci. Protože se jedná o neziskové organizace, jejichž činnost dotují sami jejich členové, chce se obec stejně jako v minulosti podílet finančními příspěvky na jejich činnosti zejména, tam kde je určena pro širokou veřejnost.

Termín realizace: každoročně.

Předpokládané náklady: cca 200 000 Kč ročně.

Předpokládané zdroje financování: vlastní.

**7. Obnova vybavení místního SDH**

Místní jednotka SDH působí v obci nepřetržitě od svého založení v roce 1898. Protože se díky zvýšené požární bezpečnosti staveb snížilo množství požárů, zasahovali dobrovolní hasiči i při živelných pohromách jako jsou povodně, přívalové deště, kroupy. V uplynulých letech se podařilo dovybavit dobrovolné hasiče technikou i pro tento druh zásahů. Další předpokládané prostředky bude potřeba investovat do údržby objektu hasičárny.

Termín realizace: 2023 – 2026.

Předpokládané náklady: cca 500 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: GRANT JČK, vlastní.

**8.Projektová příprava vodovodu**

V současné době má obec dokončenou jednotnou kanalizační síť v rozsahu pokrývajícím 90% obyvatel obce, která je napojena na centrální čistírnu odpadních vod. V následujícím období bychom chtěli připravit projektovou dokumentaci pro připojení naší obce na vodovodní řád.

Termín realizace: 2023 -2026.

Předpokládané náklady: cca 300 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: MZE, POV, vlastní.

**9. Oprava budovy Obecního úřadu**

Po úpravách prováděných postupně od roku 2000 (zateplení fasády, výměna oken a vchodových dveří) zbývá vyměnit dveře na balkon. natřít plechové části střechy, opravit a obnovit nátěr svrchního pláště budovy.

Termín realizace: 2023-2026.

Předpokládané náklady: 1 200 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: POV, vlastní.

**10. Rekonstrukce dětského hřiště na návsi**

Na návsi byly po roce 2010 instalovány dřevěné a kovové hrací prvky pro děti (domeček s houpačkami a klouzačkou, kolotoč, prolézačka, houpací kůň, atd.) Tyto hrací prvky v současné době dosluhují a je nutno je zejména z důvodu bezpečnosti nahradit novými.

Termín realizace: 2023-2024.

Předpokládané náklady: 600 000 Kč.

Předpokládané zdroje financování: POV, vlastní.

**Závěr**

V souvislosti s rostoucími nároky na veřejnou správu v malých obcích, která jejich rozpočty zatěžuje stále vyšší měrou mandatorních výdajů, zbývá méně finančních prostředků na zvyšování kvality života na vesnici a jeho propagaci. Protože chceme našim občanům zajistit nejen kvalitní fungování veřejné správy, ale hlavně udržet a dále rozvíjet služby, které zajistí stávajícím obyvatelům důstojné podmínky pro život a bydlení, a navíc udrží a přivedou na vesnici mladé lidi, musíme pokračovat v budování infrastruktury tak, aby se život na vesnici stal opět vyhledávaným místem k trvalému bydlení, nejen k rekreaci. Těchto cílů však není možno dosáhnout pouze pomocí prostředků z obecních rozpočtů, budeme se tedy snažit v co největší míře využívat možností dotačních a grantových programů.